Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi administracyjno - finansowej dla projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Zamówienie podzielone jest na cztery części:

- Część I - projekt pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego poprzez powstanie infrastruktury umożliwiającej dostęp do cyfrowych kopii obiektów posiadanych przez muzeum. Projekt obejmuje:

- uporządkowanie oraz digitalizację 2034 negatywów i pozytywów z bogatego archiwum fotograficznego, naukowego i biblioteki Muzeum (archiwalia, albumy, książki);

- pozyskanie sprzętu do ewidencji i digitalizacji zbiorów,

- utworzenie repozytoriów cyfrowych;

- utworzenie portalu służącego udostępnianiu zgromadzonych zbiorów cyfrowych, działającego w powiązaniu z portalami Wirtualne Muzea Małopolski i Małopolska Biblioteka Cyfrowa.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie nowoczesnego systemu prezentacji zbiorów i oferty Muzeum oraz stworzy nowe możliwości wzbogacające i urozmaicające działalność Muzeum.

Wartość projektu brutto: 476 826,91 zł

Okres realizacji przedmiotu zamówienia: do zakończenia realizacji projektu (co jest na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia planowane do 28.12.2018 r., ale może ulec wydłużeniu w związku ze zmianami umów o dofinansowanie projektu), jednak nie dłużej niż do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Wydłużenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w powyższych granicach nie będzie powodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia wykonawcy wynikającej z oferty.

- Część II – projekt pn. "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala", dofinansowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami- projekty większej skali

Informacje o projekcie

Celem realizacji projektu jest rozwój potencjału i programu kulturowego Muzeum Tatrzańskiego wraz ze znaczącą poprawą dostępności cennego dziedzictwa kultury Podhala dla zwiedzających,  zgodnie ze współczesnymi standardami rozwoju muzealnictwa. Robotami budowlanymi i konserwatorskimi zostaną objęte 3 obiekty murowane Muzeum: gmach główny, Muzeum Kornela Makuszyńskiego, Galeria Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich. W ramach projektu planuje się modernizację wnętrz obiektów, służącą rozwojowi dotychczasowych lub wprowadzenia nowych form działalności m.in. przestrzeni ekspozycyjnych, edukacyjnych, recepcyjnych i magazynowych. Najważniejszymi zmianami programowymi są: unowocześnienie wystaw, wprowadzenie nowych ścieżek zwiedzania i ścieżek edukacyjnych; rozwój działalności w zakresie edukacji kulturalnej; wprowadzenie nowych linii narracyjnych, wokół których budowana będzie komunikacja pomiędzy Muzeum a odbiorcą.

Wartość projektu brutto: 13 254 736,71 zł

Okres realizacji projektu: przedmiotu zamówienia: do zakończenia realizacji projektu (co jest na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia planowane do 30.09.2019 r., ale może ulec wydłużeniu w związku ze zmianami umów o dofinansowanie projektu), jednak nie dłużej niż do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Wydłużenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w powyższych granicach nie będzie powodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia wykonawcy wynikającej z oferty.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

- Część III- projekt pn.  Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego planowanego do dofinansowania w ramach poddziałania 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje o projekcie

Muzeum chce stworzyć Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego tj. zbiór wywiadów, rozmów i filmów o szczególnej rzeczywistości, w której przyszło żyć trzem ostatnim pokoleniom. Projekt zakłada wytworzenie, poszukiwanie, zebranie i przeniesienie na nowe nośniki materiałów już istniejących oraz uzupełnienie tego zbioru poprzez filmy, wywiady z przedstawicielami środowisk tworzących współczesną żywą kulturę tradycyjną, a także sporządzenie katalogu opisującego ten cały zbiór.

Wartość projektu brutto: 789 619,16 zł

Okres realizacji projektu: przedmiotu zamówienia: do zakończenia realizacji projektu (co jest na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia planowane do 31.12.2019 r., ale może ulec wydłużeniu w związku ze zmianami umów o dofinansowanie projektu), jednak nie dłużej niż do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Wydłużenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w powyższych granicach nie będzie powodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia wykonawcy wynikającej z oferty.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

- Część IV- projekt pn.  Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala dofinansowany w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Informacje o projekcie

Celem realizacji projektu jest rozwój potencjału i programu kulturowego Muzeum Tatrzańskiego wraz ze znaczącą poprawą dostępności cennego dziedzictwa kultury Podhala dla zwiedzających,  zgodnie ze współczesnymi standardami rozwoju muzealnictwa.

Projekt obejmuje szereg remontów budowlano konserwatorskich, którymi zostanie objętych 6 obiektów drewnianych Muzeum Tatrzańskiego: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w wilii Koliba, Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza, Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. i B. Dembowskich, Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze. Modernizacja przewiduje rozwój dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych form działalności m.in. przestrzeni ekspozycyjnych, edukacyjnych, recepcyjnych i magazynowych.

Realizacja projektu pozwoli na przeprowadzenie zmian w zakresie dostępnych form zwiedzania. Umożliwi uatrakcyjnienie ścieżki zwiedzania oraz poszerzenie płaszczyzny działań edukacyjnych. Ułatwi pozyskanie nowej grupy odbiorców.

Wartość projektu brutto: 12 840 042,09 zł

Okres realizacji projektu: przedmiotu zamówienia: do zakończenia realizacji projektu (co jest na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia planowane do 31.12.2019 r., ale może ulec wydłużeniu w związku ze zmianami umów o dofinansowanie projektu), jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 r.

Wydłużenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia w powyższych granicach nie będzie powodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia wykonawcy wynikającej z oferty.

- Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi, instrukcjami, podręcznikami i innymi dokumentami obowiązującymi beneficjentów projektu dostępnych pod adresem odpowiednio http://www.rpo.malopolska.pl/ (część I – III) oraz https://www.pois.gov.pl/ (część IV). Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych wersji wytycznych, instrukcji, podręczników i innych dokumentów.

- W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

  - Umową o dofinansowanie:

    - dla części I: z dnia 24.02.2017 r. nr RPMP.02.01.02-12-0052/16-00 zawartą pomiędzy Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem a Zarządem Województwa Małopolskiego, wraz z załącznikami,

    - dla części II: – umowa nie została jeszcze zawarta. Zamawiający na chwilę ogłoszenia niniejszego zamówienia przewiduje, że umowa ta zostanie zawarta do 23.08.2017 r., ale może ulec to zmianie. Wykonawca będzie realizował umowę zgodnie z informacjami pochodzącymi z wniosku dotacyjnego, a po podpisaniu umowy – na podstawie umowy.

    - dla części III – brak decyzji o dofinansowaniu. W przypadku otrzymania dotacji Wykonawca będzie realizował umowę zgodnie z informacjami pochodzącymi z wniosku dotacyjnego, a po podpisaniu umowy – na podstawie umowy.

    - dla części IV z dnia 07.04.2017 r. nr POIS.08.01.00-00-1083/16-00 zawartą pomiędzy Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Zakopanem a Ministerstwem Kultury i Nauki, wraz z załącznikami,

  - Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach danego Programu Operacyjnego ,

  - Wytycznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 -2020,

  - Podręcznikiem Beneficjenta SL2014,

  - Wytycznymi w zakresie kontroli dla danego Programu Operacyjnego

  - Wytycznymi w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020,

  - ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

  - Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń

  - Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

  - Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

- Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do stosowania się do zasad informacji i promocji projektu określonych w umowie o dofinansowanie, w tym do oznakowania pism, korespondencji i dokumentów znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania programu SL2014 w procesie rozliczania Projektu i komunikacji z Instytucją Pośredniczącą – Wykonawca zobowiązany jest w tym zakresie do określenia zakresu niezbędnych dokumentów, przygotowania dokumentów i informacji przesyłanych programem oraz do doradztwa w zakresie zasad korzystania z programu – w zakresie w jakim informacje i dokumenty będzie przesyłał Zamawiający.

- Wykonawca przedmiot zamówienia wykonywać będzie w siedzibie Zamawiającego (na wezwanie) i Wykonawcy. Dostęp do dokumentacji dot. realizacji projektu możliwy jest w siedzibie Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązany jest do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie zadeklarowanym w ofercie przy czym termin minimalny to następny dzień roboczy, termin maksymalny to 4 dni robocze od dnia zgłoszenia potrzeby.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować opinię/ rekomendację dla Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w terminie minimum 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby lub w terminie krótszym, jeśli wynika to z wymogów Instytucji Zarządzającej.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ustosunkowania się do uwag/zapytań/zastrzeżeń podmiotu przyznającego dofinansowanie lub kontroli w terminie umożliwiającym Zamawiającemu weryfikację przygotowanego stanowiska  - tj. w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed terminem wyznaczonym przez podmiot przyznający dofinansowanie lub prowadzący kontrolę.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w kontrolach Projektu, w tym w kontroli końcowej poprzez obecność w siedzibie Zamawiającego, przygotowanie projektów pism, wyjaśnień i wystąpień, weryfikacji dokumentacji i oświadczeń przygotowanych przez Zamawiającego.

- Obowiązki Wykonawcy – finansowe rozliczenie realizacji projektu

W związku z finansowym rozliczeniem realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu,

- opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, odbiory)

- opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu

- przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność/rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz ze skompletowaniem, weryfikacją i/lub przygotowaniem i przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność/ rozliczenie  w tym wniosku końcowego

- zarządzanie obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie;

- dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu;

- weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych;

- wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu  wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu;

- analizy wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu.

- analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu

- prowadzenie dokumentacji projektu w programie SL2014 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

- przygotowanie sprawozdań finansowych oraz innych potrzebnych sprawozdań,

- wprowadzanie koniecznych zmian w harmonogramie, budżecie i treści wniosku,

- nadzór nad prawidłową realizację działań informacyjno-promocyjnych,

- rozliczenie rzeczowe i finansowe całego projektu zgodne z faktycznym stanem jego realizacji,

- weryfikacja kwalifikowalności poniesionych kosztów

- Obowiązku Wykonawcy – monitorowanie i sprawozdawczość

W związku z świadczeniem usług z zakresu monitorowania i sprawozdawczości Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania procedur oraz wzorów raportów w zakresie monitorowania projektu,

- opracowania zasad i metod sprawdzania osiągnięcia kryteriów jakości produktów projektu,

- terminowe i zgodne z umową przygotowanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu

- monitorowanie przebiegu Projektu, w tym:

  - bieżące kontrole postępu prac nad Projektem,

  - monitorowanie oraz ocena wskaźników założonych we wniosku 
o dofinansowanie Projektu,

  - ewaluacja postępu realizacji Projektu – zakres, budżet, harmonogram.

- Obowiązki Wykonawcy – wsparcie Zamawiającego

W związku z świadczeniem usług wsparcia dla Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania i aktualizacja dokumentów zarządczych tj. dokumentacji dot. komunikacji w projekcie, ryzyk, zagadnień, jakości.

- przygotowania planu komunikacji dla zadań realizowanych w projekcie

- opracowania wzorów dokumentów raportowania Instytucji Pośredniczącej oraz kierownikowi projektu przez wykonawcę, podmioty zewnętrzne i partnerów projektu

- planowania i organizowania procesu realizacji Projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym

- wykonania analizy ryzyka projektu oraz budowa ścieżki krytycznej projektu stanowiącej ramy czasowej realizacji projektu przez wszystkich wykonawców i podmioty zewnętrzne

- identyfikacji obszarów problemowych, w tym ewentualnych opóźnień i zagrożenia dla realizacji poszczególnych zadań w projekcie oraz przygotowanie środków zaradczych

- udziału (po stronie Zamawiającego) w spotkaniach roboczych (w tym projektowych) z podmiotami zewnętrznymi;

- udziału w ewentualnych spotkaniach mających na celu polubowne zakończenie związanych z realizacją projektu sporów pomiędzy zamawiającym a podmiotami zewnętrznymi;

- doradztwo dot. przeprowadzenia procedur przetargowych,

- doradztwo związane z realizacją umów przez wykonawców, opiniowanie pism i zapisów umów

- Obowiązki Wykonawcy – archiwizacja

Wykonawca zobowiązany jest wytworzoną w ramach realizacji projektu dokumentację (za wyjątkiem dokumentacji dot. robót budowlanych) uporządkować, opisać i zarchiwizować w formie papierowej.

Wykonawca zobowiązany jest także do zarchiwizowania dokumentacji projektu (za wyjątkiem dokumentacji dot. robót budowlanych) w formie elektronicznej w udziale sieciowym Zamawiającego (szczegółowe zasady w tym zakresie określi Zamawiający i przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Wykaz dokumentów:

Do 5 dni roboczych od dnia  zawarcia nin. Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego na dzień przekazania, tj:

- Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami (w przypadku gdy umowa nie została jeszcze zawarta – wniosek)

- Dokumenty wewnętrzne (instrukcje i zarządzenia) powiązane z realizacją zamówienia.